## KOORD PB (hidden)
|  | BIAŁE | DO ZROBIENIA
|  | ZIELONE | ZROBIONE | terminy oddań | 24 czerwiec – PB
|  | CZERWONE | PILNE |  | 30 sierpień – PW
|  | ŻÓŁTE | W TRAKCIE??
FORMALNO – PRAWNE |  | INWESTOR | ARCHITEKTURA |  |  | KONSTRUKCJA | INSTALACJE SANITARNE | INSTALACJE ELEKTRYCZNE | SANEPID | STRAŻAK | OPIS PPOŻ
MPZP | PAR 17 UST 3 Dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie: 2) z dróg wewnętrznych w korytarzach usytuowania ciągów komunikacyjnych na terenie 10ZP. Droga wewnętrzna na terenie 2MW-U nie jest u |  | PPOŻ/KLIM | wentylacja przedsionków ppoż- grawitacja | może być grawitacja lub mechaniczna | zestawcze dla wszystkich kondygnacji | praca na blokach – nie ma sensu | praca na blokach | kuchnia przedszkole: katering; dostawa/odbiór termosów (bez zmywalni) → kuchnia: urządzenie do podgrzewania, stół do porcjowania, zlew 2 komory z ociekaczem-zmywanie naczyń kuchennych, umywalka-mycie rąk → zmywalnia: blat-odbiór brudnych naczyń, zlew 2 komory z ociekaczem, kredens | Wg 223 wt PASY MIĘDZYKONDYGNACYJNE NIEPALNE – STYROPIAN SAMOGASNĄCY wystraczający ? Konieczność stosowania wełny? | niekapiący
IE/panas | Nie wystąpiliśmy o warunki przyłączenia do MTTK dodać kolorek do nr działki na której znajduje się droga (nr działki tło kolorowe) |  |  | drzwi na zewnątrz z budynku na granicy działki |  | posadowienie obiektu | rzuty mieszkań – opracowanie 1 k w celu koordynacji | 1cm tynku – czy zmieścimy się z elektryką (na ścianach nośnych) – robimy 1,5cm | pomieszczenia porządkowe: przedszkole/stołówka/strefa pobytu dziennego (umywalka?) | pas niepalny 2m m-m strefami z wełny mineralnej, natomiast jak m-m strefami jest klatka to też powinna być ocieplona wełną? Czy może być styropianem | nie musi wystarczy styropian
| należy poprawić wniosek. Musi on wyglądać tak jak ten na wuwę. Projekt PW + opis z uwzględnieniem nr studni 9/1/3/SKO2g |  |  | pasy m-m kondygnacyjne – czy z wełny mineralnej czy styropianu | ze styropianu niekapiącego – wełna m-m strefami | szyb windowy gr 20cm | prowadzenie instalacji w garażu – szczególnie wentylacja | korekta lokalizacji gniazd: nie na ścianie z sąsiadem, uwzględnić nową lokalizacje grzejników | izolatka w przedszkolu (zamiennie z gabinetem psychologa) – umywalka | klatka a – ściana klatki na zewnątrz ppoż i drzwi też ppoż ? | nie gdy jest więcej niż 2m / jeśli mniej wówczas należy takie drzwi zastosować
| Pełnomocnictwo + opłata skarbowa | przyłącze Tauron i Fortum robią dostawcy po podpisaniu umowy – gdy TBS będzie mieć tytuł prawny |  | obudowa kanałów wentylacji w klatce A schodowych EI??? | klapy | ścianki na loggiach min 18cm gr. | prowadzenie instalacji – główne piony – omówić z inwestorem |  | pomieszczenia socjalne: zlew+umywalka do mycia rąk (zlew 2 komory?) | klatka b – ściana oddzielenia ppoż m-m śmietnikiem a komórkami lokatorskimi | śmietniki zawsze wydzielamy ścianami o odpowiedniej klasie i drzwiami
|  | omówić wysokość kondygnacji – 280 w konkursie było 250 | MG/AM | OPIS – STRAT marta, AM ppoż |  | odsadzki na fundamentach, a granica działki |  | usługi do PB – w stanie wykończonym, z pełną aranżacją | szatnia fitness – wydzielić pisuar – wymiary do dogrania | wydzieleni ppoż pom rowerowni – klata b- od komórek lokatorskich | komórki lokatorskie zawsze wydzielone oddzielna strefa
ZdiUM | wystąpić do ZdiUM o opinię dotyczącą BALKONÓW | BRAK TYTUŁU PRAWNEGO DO DZIAŁKI 67 – UNIEMOŻLIWIA UZYSKANIA UZGODNIENIA OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ, POŁOŻENIA INFRASTRUKTURY W PASIE DROGOWYM ORAZ NADWIESZENIA BALKONÓW. NA DZIEŃ DZISIEJSZY MOŻEMY UZYSKAĆ TYLKO OPINIE. | Ania | daszki do usług – czy możemy ich nie robić traktować jako wejście dostaw? |  | spoczniki gr 20cm wszędzie | spotkanie z inwestorem – omówienie kurtyn powietrznych/ różnic ceny./ wydajności → elektryczne ciepłe | Ściany działowe multigips bez tynków - bruzdy | gabinet pielęgniarki – umywalka? | rozdzielnie elektryczne wydzielone ppoż w klatkach schodowych A i B – czy oddzielna strefa – czy przyporządkowujemy do ogólnej jednej PM / | pomieszczenia które wydzielamy w garażu ścianami oddzielenia pożarowego muszą stanowić oddzielną strefę. Strefa np. jedna, która przedzielona jest pustką powietrzną./ a nie ścianą oddzielenia może być jedną przestrzenią – jedną strefą. Sytuacja , w której garaż ma powydzielane przestrzenie od innych np. komórek wówczas każdy zbiór komórek lokatorskich nie przyległych do siebie, a przedzielonych np. garażem zaliczamy do oddzielnej strefy
ZZM | wystąpić do z ZZM o zgodę dotyczącą nadwieszenia balkonów, zwymiarować odległość od pasa drogowego | przyłącze MTKK – wykonuje TBS |  | usługi do PB – w stanie wykończonym, z pełną aranżacją |  | spoczniki klatki na transolach bo bokach | wentylacja hybrydowa i nawiew – wywiew – przedstawić inwestorowi co i jak jest rozwiązane | domofon na zewnątrz wiatrołapu | socjale w małych usługach – czy może być wspólny dla strefy pobytu dziennego? | Komorki lokatorskie, rowerownia to strefa PM/ w której rozróżniamy garaż + komórki + rowerownia itd. | oddzielne strefy garaż/ komórki lokatorskie - rowerownie na 0 przyporządkowujemy do ZL
elbes | wystąpić do ZdiUM o decyzję dotyczącą przyłączy | Zjazdy + przyłącza wykonuje TBS – skanska już tego nie wykon |  | Ściany działowe multigips bez tynków - bruzdy |  |  |  | montaż gniazd w ścianach nośnych między lokalowych – bez bruzdowania – aby nie rozwalać akustyki | ew. apteka – min. 100m2 | klatka c – wydzieleni śmietnika jako ściana rei60 - Śmietniki to oddzielna strefa?czy przyporządkowujemy do zl III jako uzupełnienie a śmietniki tylko wydzielone ppoż | śmietnik to funkcja uzupełniająca do strefy wiodącej wydzielony ppoż, w garażu to oddzielna strefa
ZZM |  | biegi schodów prefabrykowane |  | zestawienie powierzchni mieszkań w formie tabel dla każdej klatki zgodnie z umową | ODP OD WODYŃSKIEJ | oparcie spocznika, a szacht klatka D – przegadane – nanieść na przekroje | instalacja Solarna – omówić – spotkanie z inwestorem (przyszły tydzień) z przedstawieniem systemu (zasada działania) – opłacalności – wydajności cen- | przyłącze do naniesienia na PZT | pralnia z obsługą: punkt przyjęcia brudnego prania → pranie, suszenie → wydawanie czystego prania, socjal dla obsługi; nasza jest za mała – samoobsługowa | oddzielenie ppoż skrytek lokatorskich od wiatrołapu przy klatce B – czy wystarczy tylko obudowa drogi ewakuacyjnej EI15 | Wiatrołap – to wydzielenie ppoż jak klatka; oddzielamy komórki lokatorskie jako strefa ze względu na duże obciążenie ogniowe przechowywanych materiałów/
| PRZYGOTOWAC PISMO DOWydział Nieruchomości Komunalnych - BALKONY I PRZYŁACZA | tynk konieczność wykonania 1,5 cm - w normie jest mowa o 0,5cm tynku na kabel kabel ma grubość 0,5cm – w związku z tym 1cm powinien być wystarczający. Praktyka budowlana pokazuje, iż niechlujne położenie kabla skutkuje pękaniem tynku – wykonawcy muszą układać go perfekcyjnie. | MG | numeracja mieszkań zgodnie z umową |  |  | studnia w pom. na baniaki na +0,5 – czy może być wyniesiona – nie robimy | nie montujemy oświetlenia n balkonach i loggiach | stołówka – kuchnia kateringowa (półprodukty???): dostawa termosów → kuchnia → zmywalnia termosów → składowanie i odbiór termosów; pomieszczenie porządkowe; przejście wydawka-sala konsumpcyjna? posiłki wydawane w 2 turach (stołówka jest tylko formalnie, w rzeczywistości bar/restauracja) | obudowa wiatrołapów ? Czy tak jak klatka czy wystarczy jako droga ewakuacyjna | jak klatka
|  | SZACHTY – Silka 24cm czy nie za grube. Samodzielne szachty murowane bez spiro… opinia IS – negatywna duży opór, nie można zastosować niskociśnieniowych nasad koninowych. Nie stosuje się już murowanych kanałów. Stosujemy spiro otulone wełną mineralną wentylacja w szachtach murowanych: chropowate bloczki powodują „straty” ciśnienia – system jest rozregulowany, wentylatory niskociśnieniowe (nominalnie 50-60Pa) trzeba ustawiać na wyższe ciśnienie (90Pa, czyli jak w standardowej wentylacji mechanicznej), przez to bardziej hałasują; przewody Spiro mają gładką powierzchnię, łatwo się je łączy, są najtańsze, went. jest cichsza |  | okna od strony patia – elewacja wewn |  | przesunięcie okien o 5cm na grzejniki – korekta na rzutach – do konstr | czy przewidujemy dodatkowy szacht dla inst solarnej (z dachu do pom techn na +0,5) | seniorzy – telefon przy wejściu, instalacja przyzywowa – kontakt z portiernią, bez sygnalizatora nad drzwiami | kurtyny powietrzne przy głównych wejściach | Garaż – schody ewakuacyjne małe z garaży – odporność – tak jak klatki schodowej EI 30 czy jak drogi ewakuacyjnej EI15 | nie muszą stnowic strefy garażu – można odciąć je przy wejściu do pom schodów. Obudowane jak droga ewakuacyjna
|  | Budowa – zgoda zdium / zzm na zajecie pasa – odnośnie wykopów pod fundamenty |  | numeracja klatek na wyższych kondygnacjach |  | nanieść przegłębienia w płycie |  |  |  | Ewakuacja ZL V przez klatkę przyporządkowaną do ZL IV można | ok
|  | portiernia z wejściem przez ladę – akceptacja inwestora |  | wydzieleni klatki d na k mieszkalnych |  | telefon do multigips sztywność ścianek | wentylacja skrytek lokatorskich – grawitacyjna? mechaniczna? | czy Panas potwierdził wielkość szachtów |  | Śmietniki przy garażu w narożniku – strefa PM? Czy komórki lokatorskie na poziomie garażu to PM | tak
|  |  |  | wrysować balkony na pzt i na 0 z +1 |  | loggia narożna chcemy bez słupka?? | wentylacja komunikacji – grawitacyjna |  |  | oświetlenie awaryjne w pasażu na poziomie 0,00? | tak
|  | lokalizacja gniazdek na ścianach między mieszkaniowych |  | drzwi dymoszczelne na korytarzach max 50m |  | słup garaż nie można | wentylacja śmietników przy ścianie wschodniej – grawitacja czy mechaniczna | § 187.2 Dopuszcza się prowadzenie przewodów elektrycznych wtynkowych, pod warunkiem pokrycia ich warstwą tynku o grubości co najmniej 5 mm. |  | uzgodnienie oświetlenia awaryjnego na etapie PW ? | Tak – przynieść projekt
|  | ZAŁOŻENIA ILOŚCI UŻYTKOWNIKÓW NA MIESZKANIA – M2 – 4 CZY 3 |  | wycinka drzwi i okien |  | szachty w mieszkaniach a oparcie stropów | wentylacja przedsionków – grawitacyjna? mechaniczna? | Przewód YDYpżo 3x2,5 czyli taki jakim łączymy gniazda ma grubość około 4,5mm+5mm przykrycia daje nam 10mm |  | sięgacz jako zawracanie na drodze ppoż o promieniu zewnętrznym 11m, droga docelowo ma być dłuższa, na dzień dzisiejszy mamy za budynek tbs prowadzoną | Spr – z tym co dał klim
|  | PRZYŁĄCZA NA ZGŁOSZENIE / czy tylko zud co im proponujemy Ania |  | opisać skrzynki na listy |  |  | nawiewy do pom. technicznych – do pom. dostępnych z G2 nie mogą być z rampy do G1 |  |  | stołówka zl II (klasyfikacja jako 6 osób o ograniczonej zdolności poruszania się) – 48 osób – dwoje drzwi w odległości 5,2m | Ok – otwieranie drzwi na działkę drogową ok
|  | CZY ZGODZĄ SIĘ NA rozdział w umowie KUBATURĘ I PRZYŁĄCZA |  | klatka schodowa w podcieniu z parkingiem – przeszklenia | [5 empty] | liczenie powierzchni strefy z klatkami schodowymi – jeśli obudowane nie wliczamy do powierzchni strefy – to czy gdzieś uwzględniamy powierzchnię klatki | nie klatki się nie uwzględnia w żadnej strefie
|  | PZT DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ bardzo lakonicznie, gdyż przy odbiorach bardzo restrycjyjnie podchodzi się do pzt – korzystniej jest niedopowiadać ilości urządzeń |  | wnęki na hydranty |  |  |  | Panas – czy przesłał dane do charakterystyki energet. dla Elbesu |  | uzgodnienie oświetlenia awaryjnego | tak
|  | Wnęki pod grzejniki – 10cm konstruktor czy jest szansa – info do 11 |  | korekta podkładów – zamiana garaży na rzucie 0 – garaż z +05 stworzyć rzut -05 |  |  | odwodnienie liniowe w garażu – potwierdzić wysokość – nie ma możliwości przejść instalacjami w dół do drugiego garażu; 8cm z odejściem bocznym – jakie spadki, potrzebne przegłębienie w płycie? | oświetlenie awaryjne w klatkach schodowych A, B, C i galerii uslugowej |  | czy pokazuje się na elewacjach pasy m-m kondygnacyjne 80cm – raczej przerywaną niż całe pasy | nie
|  | ZdiUM wydał decyzję donośnie obsługi komunikacyjnej – prawdopodobnie będziemy ją mieli dziś/ jutro |  | przesłać przekroje do branż IS + IE |  |  | kanalizacja z mieszkań – przejście przez garaże – czy da się zgrupować piony | zmiana lokalizacji ZK |  | podpis projektu 13-14.07.2016 | ok
|  | Mpwik – uzgodnił przyłącza – deczyję będziemy mieć pn/ wt |  | wrzucić na rzucie wentylację pom gosp/ skrytek lokatorskich +2, +3 |  |  | co w mieszkaniach – piony w mieszkaniach + rozdzielacze + licznik przy węźle, pomiar na grzejnikach |  |  | jak wygląda sytuacja kom orek lokatorskich na piętrach mieszkalnych – czy muszą zostać wydzielone | tak
|  | ZZM – wydał prawo do dysponowania pod drogę |  | nie montujemy oświetlenia n balkonach i loggiach |  |  | propozycja grzejników na ścianach z oknami |  |  |  | Wydzielenie strefy – następuje, gdy nie spełniamy odpowiedniej wielkości strefy i musimy dokonać podziału; gdy wydzielamy pomieszczenia techniczne lub mówi przepis
|  | biegi schodów prefabrykowane czy lane? |  | nie montujemy rolet w usługach |  |  | nawiew do garażu – w bramie |  |  | czy rozdzielnie elektryczne lokalizowane w klatkach schodowych należy wydzielać ppoż? | wydzielic tak, oddzielna strefa nie
|  | lokalizacja gniazdek na ścianach między mieszkaniowych |  | wrysować rowery wieszane przy klatkach schodowych/ stojące od strony dziedzińca |  |  | czy potrzebne są czerpnie w usługach – mamy kanały nawiew+wywiew – potwierdzić – niepotrzebne |  |  | garaż strefa C/ pom. techniczne do niego przyległe ze względu na wysokość budynku mogą być D? | tak; wydzielenia ppoż tak jak ściany ppoż
|  |  |  | Skrzynki – norma europejska – sprawdzić wymiar |  |  | lokalizacja jednostek klimatyzacji 1. na dachu 2. obok parkingu terenowego 3. nad oknami od strony patia |  |  | oddzielenie wentylacji garażu za pomocą klap/ zamiast obudowy pionu ppoż | można wymiennie
|  | w trakcie | PS | korekta schodów klatek DC (h=16,9 i 17,5cm) AB (h=17 i 17,5cm) | zaktualizować na rzutach |  | złączka zewnętrzna do podlewania terenu – olicznikowana / woda deszczowa? liczba/lokalizacja |  |  | PRZEGADAĆ NOWE PRZEDSZKOLE – SPRAWA EWAKUACJI | ewkauacja przez hol z finkcjami uzupełniającymi
|  | uzgodnienie w ZdiUM – nadwieszenia balkonów, przyłączy i opinia na terenach ZZM |  | podłogi pływające w klatkach – jeden poziom stropu??? |  |  | separatory – garaż, gastronomia; gastronomia – zagłębienie, czyszczenie – miejsce na ele; garaż – pompowanie z garażu na -0,5 |  |  | jaka klasa wydzieleń – np. między pom. teletechnicznym, a komórkami lokatorskimi – czy możemy oznaczyć je jako jedna strefa ? Czy pom. teletechniczne ma zostać wydzielone ppoż par 209 | jak ściana wydzielenia ppoż
|  | UM i WI – zgoda na przyłącza + balkony; informacja o wydzieleniu działek pod drogi; |  | spoczniki na transolach akustyka – tam gdzie mamy styczność z mieszkaniem- klatka A | dodać zapis do opisu PW |  | usługi do PB – w stanie wykończonym, z pełną aranżacją |  |  | na kondygnacjach mieszkalnych wydzielenie m-m klatka i komórki lokatorskie – jaka klasa wydzieleń? Jak klatka czy jak ściana oddzielenia ppoż? | komórki lokatorskie zawsze wydzielamy za pomocą ścian oddzielania pożarowego ze względu na składowanie materiałów łatwozapalnych; w budynku niskim można obnizyc klasę wydzielienia z rei60 na rei30, gdyż stropy w bud mieszkalnym maja odporność rei30 i bez sensu stawiać, tam ścianę ei60
|  | uzgodnienie w ZZM – balkony, przyłącza – warunkują zgoda WI, ZdiUM, informacją kiedy zdium przejmie drogi? (UM Adamska i WI może się wypowie) |  | wysokość attyk, cokołów pod świetliki – ustalić wysokość bud do PB |  |  | Ściany działowe multigips bez tynków - bruzdy |  |  | wydzielenie m-m śmietnikiem a kom lokatorskimi – potraktowane jako jedna strefa – klatka B | strefa garażu; w budynku najlepiej wydzielać jak najmniej stref
|  | ZUD – po zgodzie od ZDiUM i ZZM |  | posadowienie budynku – info od konstr | [5 empty] | wydzielenie małych śmietników przy klatce A – pytanie czy zawsze śmietniki należy wydzielać pożarowo; jaka wartość wydzielenia? I otworów w nich? | śmietniki wydzielamy za pomocą ścian ppoż
|  |  |  | wysępić zestawcze i wrysować podciągi |  |  | przesłać przyłącza do naniesienia na PZT |  |  | ewakuacja przez podcień wykończony drewnem przy klatce D na drogę 10ZP wschód | OK; TYLKO JAK ŚCIANA ODDZIELENIA PPOŻ WÓWCZAS WSZYTSKO NIEPALNE; DRENWO NIE MOŻE MIEĆ CO NAJWYŻEJ NRO
|  | poruszyć konieczność zmian w zagospodarowaniu – chodniki + krawężnik |  | sprawdzić windy – zmiana przepisów | kone się już tym zajmuje |  | przesłać przegłębienia w płycie do konstrukcji |  |  | obudowa śmietników przy klatce C, tak jak klatka ? REi60? | śietniki zawsze wydzielamy za pomocą ścian ppoż
|  |  |  | wszędzie na klatkach spoczniki/stropy 20cm??? |  |  | co w mieszkaniach – piony w mieszkaniach + rozdzielacze + licznik przy węźle, pomiar na grzejnikach |  |  | winda przy klatce C, na parterze drzwi rei60 / na piętrze już brak drzwi klasowych/ na dachu klapa oddymiająca 2,5%
|  |  |  | grubość stropodachu??? |  |  | kontakt tbs zielona góra – w sprawie solarów |  |  | pomieszczenia wspólnej w korytarzu na +1-+3- obudowa drogi ewakuacyjnej EI15 – jakie drzwi
|  | lokalizacja rozdzielni elektrycznych |  | sprawdzić grubość docieplenia podłogi na gruncie- klatki |  |  | co z instalacją solarną czy vissman dał wycenę??? kontakt do TBS jelenia góra |  |  | ewakuacja z przedszkola nowego
|  | Kuchnia – catering – na teraz za mało miejsca na samodzielną kuchnię – sprawdzić co było w warunkach konkursu |  | sztywność ścinaki gr 8 i 12 cm wysokość 280 i 430??? sprawdzić |  |  | wentylacja w szachtach murowanych: chropowate bloczki powodują „straty” ciśnienia – system jest rozregulowany, wentylatory niskociśnieniowe (nominalnie 50-60Pa) trzeba ustawiać na wyższe ciśnienie (90Pa, czyli jak w standardowej wentylacji mechanicznej), przez to bardziej hałasują; przewody Spiro mają gładką powierzchnię, łatwo się je łączy, są najtańsze, went. jest cichsza |  |  | pom solary od ewakuacji rei120? Czy
|  | dlaczego jesteśmy trzymani terminem 31 sierpnia – pytanie czy nie można np. przesunąć pozwolenia na połowę września – większa szansa na przyłącza i uzgodnienie ze wszystkimi |  | nadciągi zamiast podciągów w atrium??? | nie trzeba |  | złączki do podlewania terenu – wysłac lokalizację, do podłączenia |  |  | uzgodnienie oświetlenia awaryjnego
|  | w najlepszym wypadku |  | sprawdzić współczynniki na loggiach - posadzka | [6 empty] | przedsionek z garażem na ścianie rei120 drzwi 2x ei30; czyli dają w sumie ei60
|  | WI UM – dostajemy uzgodnienie za 2 tygodnie – 18 07 zanoszę do ZDIUM |  | blendy w parterze – funkcyjne – wentylacja?? szyldy reklamowe | schodzimy podciągami nisko |  | klima – wrysować na rzutach, potwierdzić, czy nie jest za daleko |  |  |  | winda jeśli łączy strefę usług z mieszkaniową bez przedsionka, wówczas na każdym piętrze drzwi ei60 jeśli wymaga tego klasa . Nie jest to analogiczna sytuacja jak z garażem, że tylko w garaży drzwi ei60, a potem na kondygnacjach mieszkalnych bezklasowe – interpretacja Klima (nie wiem czy mu wierzyć) tłumaczy to w ten sposób, że tą windę należy traktować jako przejście do innej strefy
|  | otrzymuję po 2 tygodni decyzję -01.08 ZDIUM |  | ściany silka 30cm – akustyka z gniazdami elektr – bez sensu |  |  | zgubiona wentylacja rozdzielni A na r00.5
|  | otrzymuję po 1 tygodni decyzję -14.08 zzm |  | docieplenie komunikacji – wełna? pogrubienie ścian do 30cm? | 24+3 wełny
|  | Zudp –15.08 składam po otrzymani decyzji - 2 tygodnie – koniec sierpnia uzupełnienie w urzędzie – przyłączy – dwa tygodnie później PNB na przyłącza |  | loggia narożna – jak zrobić, żeby nie było słupka |  |  | lokalizacja zbiorczych pionów kanalizacyjnych r00 – koordynacja
|  | najlepszy scenariusz – z ogromną skalą błędu |  | CIENKIE ŚCIANKI DZIAŁOWE, H=4M – CZY multigips da radę przy grubości 12cm | Da rade patrz katalog |  | szacht dla solarów –wrysować na rzutsch
przekroje/elewacje
|  | wentylacja w szachtach murowanych: chropowate bloczki powodują „straty” ciśnienia – system jest rozregulowany, wentylatory niskociśnieniowe (nominalnie 50-60Pa) trzeba ustawiać na wyższe ciśnienie (90Pa, czyli jak w standardowej wentylacji mechanicznej), przez to bardziej hałasują; przewody Spiro mają gładką powierzchnię, łatwo się je łączy, są najtańsze, went. jest cichsza | PS | aktualizacja wysokości na elewacjach |  |  | kurtyny powietrzne tylko przy głównych wejściach (2 szt będą ok?)
|  | co w mieszkaniach – piony w mieszkaniach + rozdzielacze + licznik przy węźle, pomiar na grzejnikach | PS | rzut dachu - |  |  | grzejniki w elipsie – więcej mniejszych, żeby nie wystawały poza okna, problem z łukiem - może wnęka?
|  | Solary – czy mamy jakąś informację od TBS z kamiennej góry | PS zaznacza zmiany gdzie muszą mieć miejsce– info Marta | koordynacja konstrukcji |  |  | brak instalacji mechanicznej na r01-r03
|  | Bar – stołówka – pomieszczenia do przygotowywania i wydawania posiłków z zapleczem kuchnia z technologią barową |  | Przeliczyć współczynniki U do branż
|  |  |  | Metki dorobić – przegadac z Martą jakich jeszcze brakuje |  |  | hydranty – zmiana lokalizacji – potwierdzić czy podłączone
ściany działowe w mieszkaniach – gipsowe, nietynkowane
|  |  | MG/AM/PS | pasy niepalne 2m między strefami
okna w elipsie – dostosować rzuty do elewacji
|  |  |  | obudowa kanałów wentylacji w klatce A schodowych EI??? | KLAPY PPOŻ
wysokość sufitów podwieszanych w usługach – 350?? 330
podłogi pływające w klatce A i B
Biderman WI – tel w sprawie zgody
sprawdzić współczynniki U wg 2017
2cm styropianu akustycznego na posadzkach nad mieszkaniami
Klim – omówić grawitację w skrytkach w garażu -0.5
|  |  | Akustyk | Dziura – informacje – nie zrobi nic – Marcin dogadać
warstwy stropodachu – wylewka??
W Usługach - Szklenie bezpieczne ochrona klasy O1-O2
|  |  | MG | Usługi zamiennie za przedszkole
suszarnie – wielkość? wrysować na rzutach
zadaszenie nad wejściem dostawczym do przedszkola – zamiana balkonów na +1 do +3, poprawić na r00 i pzt
|  |  |  | drewno w podcieniu do klatki A? raczej nie robimy | NIE MOŻEMY ŚCIANA ODDZIELENIA PPOŻ
ustalić materiał i grubość ścian działowych w usługach i mieszkaniach – korekta na rzutach, metki (akustyka, sztywność)
ocieplenie komunikacji – wrysować na rzutach (grubsza ściana z silki ma gorszą akustykę), ocieplenie pom. nieogrzewane – temperatury w mailu od sanitarnych
sprawdzić liczbę komórek lokatorskich – 60
korekta usług – uwagi sanepid
|  |  | WC | klapy dymowe – opis, wrysować na rzutach, drabinki | PRZELICZYĆ POWIERZCHNIĘ KLATEK – PAWEŁ M COŚ ZACZĄŁ
|  |  |  | drzwi do klatek i dymoszczelne na korytarzach – jakie szerokości 90/120?, drzwi do rowerowni 90/100? | 90 SĄ OK
|  |  | Kuba | powierzchnie:
- ilość osób (oddzielnie mieszkania, usługi)
- powierzchnia zabudowy
- powierzchnia netto
- powierzchnia użytkowa
- powierzchnia ruchowa
- kubatura.
|  |  | MG | Silka – akustyka – czy mamy odpowiedź
Podposadzkówka – posłana do konstruktora
w garażu nie projektujemy detekcji LPG
|  |  | ola | layouty tabelki metryczki | przegadać z Przemem jak
klima, kurtyny powietrzne, złączki do podlewania na r00
|  |  | WOJTEK | SCHEMAT DO CAD Z PHOTOSHOP
metki pomieszczeń na piętrach mieszkalnych (korytarze, skrytki); edytowalne i czytelne metki 0/-0,5
|  |  | PS | pasy niepalne 2m między strefami | na elewacjach zaznaczenie
|  |  | PS | wrysować barierkę ruchomą na rzucie parteru i +0,5 jeśli to widać w klatkach prowadzących do piwnic
wyłazy na dach z klatek ? Czy są
|  |  | ODDANIE PON | CD!!! DWG + PDF WSZYSTKIE BRANŻE
ZBINDOWANIE
PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA
ZROBIĆ PROTOKÓŁ NA OPRACOWANIA DODATKOWE Z UMOWY
BADANIA GEOTECH, WYPIS WYRYS, Z GRUNTU I MPZP
|  |  | SPIS | FORMALNY CO ZOSTAŁO WYKONANE
|  |  | MG | WYDRUKOWAĆ dobre pzt gdzie jest plac zabaw z pw aby pokazac tbs jak to będzie wyglądac
|  |  | MG | PZT02 z obszarem oddziaływania obiektu – JUŻ ZACZĘTY PLIK W TENVIRKU
Cień + ppoż – tak jak u Ali na Samborskiej
|  |  | WC | schemat podziału bud MW / ZZ
|  |  | WC | schematy nasłonecznienia do PB
|  |  |  | tabele na rzutach w porozumieniu z Przemkiem jak to zrobić | +-
|  |  | PS | na przekroju nie pokazujemy że woda wchodzi nam w wodę – albo wyrzucamy koty/ albo wypłycenie windy | Ania/ Marcin/Ala przegadać
|  |  | MG | wnęki pod ZK (ocieplenie) – POTWIERDZIĆ ZMIANĘ LOKALIZACJI
|  |  | PZT | Omówić rozwiązania terenu z Marcinem
|  |  | MG | Hydrant !!! w zl II stołówka do IS o podłączenie
|  |  | wytyczna do rozróżnienia | przedszkole, usługi towarzyszące części dla osób starszych, usługi po wynajem, garaż w rozbiciu na powierzchnię miejsc postojowych i powierzchnie komunikacji. W takim układzie musimy podać te dane do banku. Prosimy o podział powierzchni komórek 20 m2 na mniejsze (rejon garażu ).
|  |  | WC | tabelki z pomieszczeniami w cad – zbiorcze Przemo pokazać jak to robić poniedziałek
|  |  | MG | PZT – przylącza zmiana zakreskowań jeśli chodzi o przyłącza poza zakresem opracowania – tylko przerywane kreski w kolorze – z zaznaczeniem w legendzie rezerwa pod przyłącze ks wg odrębnego opracowania
|  |  | PS | OPIS – strona tytułowa do biozzz
|  |  | MG | panas oświetlenie awaryjne na klatkach A, B, C
|  |  | Marcin/Ania | Donocik i Elbes zwawsze na zgłoszenie a najlepiej na pozwlenie
Ustalić jak robimy z przyłączami
kubatura netto w opisie części podziemnych / nadziemnych – czy jest sens to wyszczególniać
UZUPEŁNIC WNIOSKI um FOKCZYŃSKI I WI o UZZGODNIENIE PROJEKTU Z MPWIK
|  |  | MG | OBSZAR ODDZIAŁYWANIA PPOŻ ZACIENIANIE , PRZESŁANIANIE ( zrobic przekrój) . ŚMIETNIKI, miejsc postojowe terenowe 10m, poprawić datę 21.03
|  |  | OPIS | obszar oddziaływania obiektu – rzucany cień pojawia się na budynkach na działkach znajdujących się naprzeciwko tj 62/25 i 62/26 po godzinie 15.00 co nie ogranicza w żaden sposobu zagospodarowania wyżej wymienionych działek i funkcji zabudowy w tym wypadku wielorodzinnej – pozwala na doświetlenie mieszkań zgodnie z przepisami. Śmietniki w narożniku działki 10 m od okien pom na stały pobyt, bez ograniczeń – działka drogowa 22m
|  |  | MG | wrzucić hatch na kondygnacje +02
|  |  | PS | opisać spadki na dachu – TRZEBA DODAĆ KOTY WYSOKOŚCIOWE I SKORYGOWAĆ % SPADKÓW
|  |  | MG | docieplić na rzutach szacht instalacyjny od strony mieszkania
|  |  | MG | zerknąć na metki i ew uzupełnić na rzutach
|  |  |  | info do Inwestora że w trzech mieszkaniach (po jednym na kond) będzie niższe mieszkanie o 6 cm | PW
|  |  | MG | wywalić niepotrzebne linie przekrojowe z rzutów
|  |  | PS | skorygować przebieg linii przekrojowej 1-1
sprawdzić jeszcze raz powierzchnie klatek pod oddymianie – nie wiem na jakim etapie Paweł to liczył
|  |  | MG, WC | DOM RENCISTY + CZĘŚĆ MIESZKALNA WIELORODZINNA + PRZEDSZKOLE: wyróżnić na rzutach, schemat do poprawy, wyróżnić w tabelach z powierzchniami, korekta opisu
|  |  | MG | poprawić pasy niepalne na ele (usunąć międzykondygnacyjne)
|  |  | MG | rynny na rzutach – jak na rzucie dachu | PW
|  |  | MG | klapy dymowe – poprawić przeliczone na R03, dorysować drabinki
|  |  | MG | rowery w rowerowniach – liczba zgodna z mpzp
|  |  | MG | gniazda w ścianach 8cm – telefon multigips/Wodyńska – OK gniazda mają 6,5cm, otwór na wylot, wypełnienie klejem, standardowe rozwiązanie (nie ma badań na akustykę, ale silka tez nie ma)
|  |  | MG | wysować szacht dla solarów – rezerwa
|  |  | MG | wrysować obudowę zbiorczych pionów kanalizacyjnych schodzacych pod posadzkę – r00
|  |  | MG | usługi powyżej poziomu chodnika – oszukac na elewacjach, zastanowić się, co dalej
|  |  | MG | wnęki na klimatyzatory na r00
|  |  | MG | elipsa – dostosować okna zgodnie z elewacją | PW
|  |  | MG | zamienić nazewnictwo pokój na mieszkanie
|  |  | MG | brakujące klatki na wydrukach r01, r03 | są na wydrukach...
|  |  | MG | opisy wejść na r00 – porawić podwójne opisy
|  |  | AM/Opis | poprawić opis kuchni!!! przygotowywanie posiłków itd. z solnego poczytać
|  |  | MG | ele – likwidacja okien rowerownia
|  |  | MG | opisy drzwi mirror r00
|  |  | MG | ocieplenie korytarzy i klatek na r01-r03
|  |  | MG | ocieplenie mieszkań od strony komórek lokatorskich
przedszkole – nasza propozycja na spotkanie 13.07.
|  |  | WC | Wojtek zły obrys powierzchni komórek lokatorskich! Pozostawiony słup konstrukcyjny
|  |  | PB!!!!! | ZMIANA NA RYSUNKACH ZŁOŻONYCH DO URZĘDU W PODPISIE POM ADMINISTRACYJNYCH – POMIESZCZENIA PERSOLNELU OPIEKUŃCZEGO, SALA KLUBOWA – SALA SPOTKAŃ, SALE KLUBOWE NA GORZE – SALA SPOTKAŃ
BALKONY wiszą poza nasza działką !!!!!! ZdiUM I ZZM
Budynek na granicy działki od strony drogi wewnętrznej – działka budowlana. Zgoda Zdium/ ZZM na lokalizację budynku na granicy działki drogowej zgodnie z ustawą o drogach publicznych art 43 ust2
schemat funkcjonalny na rzutach – Marcin akceptacja
przegadać kształt klatki schodowej D z Marcinem – miała być czymś ekstra
aranżacja sal klubowych na piętrach mieszkalnych, przeszklenia od strony korytarza? - przegadać z Marcinem
|  |  |  | i wejście do przedszkola - poziom chodnika mocno w dów w stronę patio przez co poziom posadzki w przedszkolu jest poniżej chodnika – Kuba jak była rozwiązywana atal usługi | Sanepid odstępstwo!!! + pip 2 miesiące
Dzień dobry,
w nawiązaniu do wcześniejszych rozmów telefonicznych proszę o informację czy w PB złożonym w WAiB UM Wrocławia zostały naniesione zmiany w nazewnictwie wskazanym poniżej:
- nazwę pomieszczenie administracji zamienić na pomieszczenie personelu opiekuńczego
-nazwę sala klubowa zamienić na sala spotkań
- nazwę pomieszczenie recepcji ( przy pom. administracji) usunąć ( pom. bez nazwy)
Prosimy również usunąć w pomieszczeniach administracji aranżacją wnętrz (meble).
Note on E64: - MUSIMY DODAĆ 2 CM OCIEPLENIA (18cm)!!! - BLENDA REKLAMOWA (15Ccm) - KLATKA SCHODOWA 2cm
Note on G19: Gr 8 i 10cm do 5,5m bez drzwi z drzwiami – gr 8 cm do 3,5, gr 10cm do 5,00 Bruzdowanie do 1/3 szerokości płyty

## ZAKRES PB (hidden)
| temat rys | kto
ARCHITEKTURA
1 | PZT – zagospodarowanie terenu | PRZEMO – PRZEGADAC Z MARCINEM
| PZT – przyłącza | alam
| plansza tyczenia | Kuba
| Rzut 0 | MG
| Rzut +1 | MG
| Rzut +2 | MG
| Rzut +3 | MG
| Rzut dachu | PS
| Przekrój 1-1 | PS
| Przekrój 2-2 | PS
| Elewacje zewnętrzne | PS
| Elewacja wewnętrzna | MG
| analiza nasłonecznienia | WC
KONSTRUKCJA
rzut fundamentów
INSTALACJE SANITARNE
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

## 1601_TOM 3.1-3.5 KONSTRUKCJA
SPIS RYSUNKÓW
BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY TBS….
LP. | NUMER RYSUNKU | [11 empty] | NAZWA RYSUNKU | SKALA | TOM
| NR TEMATU |  | ETAP |  | BRANŻA |  | BUDYNEK / OBSZAR |  | POZIOM |  | NR RYSUNKU | REWIZJA
PROJEKT KONSTRUKCJI
ZESTAWCZE
1 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | R | . | 01 |  | RZUT FUNDAMENTÓW - BUDYNEK A i B | 1:100 | 3.1
2 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | R | . | 02 |  | RZUT FUNDAMENTÓW - BUDYNEK C i D | 1:100 | 3.1
3 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | R | . | 03 |  | RZUT POZIOMU -0.5 - BUDYNEK A i B | 1:100 | 3.1
4 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | R | . | 04 |  | RZUT POZIOMU 00 - BUDYNEK A i B | 1:100 | 3.1
5 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | R | . | 05 |  | RZUT POZIOMU 00 - BUDYNEKC i D | 1:100 | 3.1
6 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | R | . | 06 |  | RZUT POZIOMU 01 - BUDYNEK A i B | 1:100 | 3.1
7 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | R | . | 07 |  | RZUT POZIOMU 01 - BUDYNEK C i D | 1:100 | 3.1
8 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | R | . | 08 |  | RZUT POZIOMU 02 - BUDYNEK A i B | 1:100 | 3.1
9 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | R | . | 09 |  | RZUT POZIOMU 02 - BUDYNEKC i D | 1:100 | 3.1
10 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | R | . | 10 |  | RZUT POZIOMU 03 - BUDYNEK A i B | 1:100 | 3.1
11 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | R | . | 11 |  | RZUT POZIOMU 03 - BUDYNEK C i D | 1:100 | 3.1
12 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | R | . | 12 |  | RZUT DACHU - BUDYNEK A i B | 1:100 | 3.1
13 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | R | . | 13 |  | RZUT DACHU - BUDYNEK C i D | 1:100 | 3.1
FUNDAMENTY |  | _ |  |  | K | [9 empty] | 3.1
14 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | F | . | 01 |  | ZBROJENIE DOLNE PŁYTY POD BUDYNEK A i B - RZUT | 1:50 | 3.1
15 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | F | . | 02 |  | ZBROJENIE DOLNE PŁYTY POD BUDYNEK A i B - WKŁADKI | 1:50 | 3.1
16 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | F | . | 03 |  | ZBROJENIE PRZEGŁĘBIEŃ PŁYTY POD BUDYNEK A i B | 1:50 | 3.1
17 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | F | . | 04 |  | ZBROJENIE GÓRNE PŁYTY POD BUDYNEK A i B - RZUT | 1:50 | 3.1
18 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | F | . | 05 |  | ZBROJENIE GÓRNE PŁYTY POD BUDYNEK A i B - WKŁADKI | 1:50 | 3.1
19 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | F | . | 06 |  | WYTYKI Z PŁYTY FUNDAMENTOWEJ POD BUDYNEK A i B | 1:50 | 3.1
20 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | F | . | 07 |  | ZBROJENIE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ NR 2 | 1:50 | 3.1
21 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | F | . | 08 |  | ZBROJENIE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ NR 3 | 1:50 | 3.1
22 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | F | . | 09 |  | ŁAWY I STOPY FUNDAMENTOWE - CZ.1 | 1:25 | 3.1
23 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | F | . | 10 |  | ŁAWY I STOPY FUNDAMENTOWE - CZ.2 | 1:25 | 3.1
24 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | F | . | 11 |  | ŁAWY I STOPY FUNDAMENTOWE - CZ.3 | 1:25 | 3.1
25 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | F | . | 12 |  | ŁAWY I STOPY FUNDAMENTOWE - CZ.4 | 1:25 | 3.1
26 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | F | . | 13 |  | ŁAWY I STOPY FUNDAMENTOWE - CZ.5 | 1:25 | 3.1
27 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | F | . | 14 |  | ŁAWY I STOPY FUNDAMENTOWE - CZ.6 | 1:25 | 3.1
POZIOM -0,5
SŁUPY
28 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P005 | . | 1.1 |  | ZBROJENIE SŁUPÓW ŻELBETOWYCH POZ.-0,5 - CZ.1 | 1:25 | 3.1
29 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P005 | . | 1.2 |  | ZBROJENIE SŁUPÓW ŻELBETOWYCH POZ.-0,5 - CZ.2 | 1:25 | 3.1
ŚCIANY
30 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P005 | . | 2.1 |  | ZBROJENIE ŚCIAN ŻELBETOWYCH - REJON A i B - CZ.1 | 1:25 | 3.1
31 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P005 | . | 3.2 |  | ZBROJENIE ŚCIAN ŻELBETOWYCH - REJON A i B - CZ.2 | 1:25 | 3.1
BELKI
32 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P005 | . | 3.1 |  | ZBROJENIE BELEK ŻELBETOWYCH POZ.-0,5 - CZ.1 | 1:25 | 3.1
33 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P005 | . | 3.2 |  | ZBROJENIE BELEK ŻELBETOWYCH POZ.-0,5 - CZ.1 | 1:25 | 3.1
RAMPY ŻELBETOWE
34 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P005 | . | 4.1 |  | RAMPY ŻELBETOWE | 1:25 | 3.1
POZIOM 00 |  | _ | PW | _ | K | _ |  |  |  | . |  |  |  |  | 3.1
SŁUPY
35 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P00 | . | 1.1 |  | ZBROJENIE SŁUPÓW ŻELBETOWYCH POZ.00 - CZ.1 | 1:25 | 3.2
36 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P00 | . | 1.2 |  | ZBROJENIE SŁUPÓW ŻELBETOWYCH POZ.00 - CZ.2 | 1:25 | 3.2
37 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P00 | . | 1.3 |  | ZBROJENIE SŁUPÓW ŻELBETOWYCH POZ.00 - CZ.3 | 1:25 | 3.2
38 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P00 | . | 1.4 |  | ZBROJENIE SŁUPÓW ŻELBETOWYCH POZ.00 - CZ.4 | 1:25 | 3.2
39 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P00 | . | 1.5 |  | ZBROJENIE SŁUPÓW ŻELBETOWYCH POZ.00 - CZ.5 | 1:25 | 3.2
40 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P00 | . | 1.6 |  | ZBROJENIE SŁUPÓW ŻELBETOWYCH POZ.00 - CZ.6 | 1:25 | 3.2
ŚCIANY I TARCZE
41 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P00 | . | 2.1 |  | ZBROJENIE ŚCIAN ŻELBETOWYCH - REJON C - CZ.1 | 1:25 | 3.2
42 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P00 | . | 2.2 |  | ZBROJENIE ŚCIAN ŻELBETOWYCH - REJON C - CZ.2 | 1:25 | 3.2
43 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P00 | . | 2.3 |  | ZBROJENIE ŚCIAN ŻELBETOWYCH - REJON C - CZ.3 | 1:25 | 3.2
44 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P00 | . | 2.4 |  | ZBROJENIE ŚCIAN ŻELBETOWYCH - REJON D - CZ.1 | 1:25 | 3.2
45 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P00 | . | 2.5 |  | ZBROJENIE ŚCIAN ŻELBETOWYCH - REJON D - CZ.2 | 1:25 | 3.2
46 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P00 | . | 2.6 |  | ZBROJENIE ŚCIAN ŻELBETOWYCH - REJON A i B - CZ.1 | 1:25 | 3.2
47 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P00 | . | 2.7 |  | ZBROJENIE ŚCIAN ŻELBETOWYCH - REJON A i B - CZ.1 | 1:25 | 3.2
48 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P00 | . | 2.8 |  | PLANSZA WYTYKÓW REJONU A i B | 1:25 | 3.2
BELKI I WIEŃCE
49 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P00 | . | 3.1 |  | ZBROJENIE BELEK ŻELBETOWYCH POZ.00 - CZ.1 | 1:25 | 3.2
50 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P00 | . | 3.2 |  | ZBROJENIE BELEK ŻELBETOWYCH POZ.00 - CZ.2 | 1:25 | 3.2
51 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P00 | . | 3.3 |  | ZBROJENIE BELEK ŻELBETOWYCH POZ.00 - CZ.3 | 1:25 | 3.2
52 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P00 | . | 3.4 |  | ZBROJENIE BELEK ŻELBETOWYCH POZ.00 - CZ.4 | 1:25 | 3.2
53 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P00 | . | 3.5 |  | ZBROJENIE BELEK ŻELBETOWYCH POZ.00 - CZ.5 | 1:25 | 3.2
54 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P00 | . | 3.6 |  | ZBROJENIE BELEK ŻELBETOWYCH POZ.00 - CZ.6 | 1:25 | 3.2
55 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P00 | . | 3.7 |  | ZBROJENIE BELEK ŻELBETOWYCH POZ.00 - CZ.7 | 1:25 | 3.2
56 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P00 | . | 3.8 |  | ZBROJENIE BELEK ŻELBETOWYCH POZ.00 - CZ.8 | 1:25 | 3.2
57 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P00 | . | 3.9 |  | ZBROJENIE BELEK ŻELBETOWYCH POZ.00 - CZ.9 | 1:25 | 3.2
58 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P00 | . | 3.10 |  | ZBROJENIE BELEK ŻELBETOWYCH POZ.00 - CZ.10 | 1:25 | 3.2
59 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P00 | . | 3.11 |  | ZBROJENIE BELEK ŻELBETOWYCH POZ.00 - CZ.11 | 1:25 | 3.2
60 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P00 | . | 3.12 |  | ZBROJENIE BELEK ŻELBETOWYCH POZ.00 - CZ.12 | 1:25 | 3.2
61 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P00 | . | 3.13 |  | ZBROJENIE BELEK ŻELBETOWYCH POZ.00 - CZ.13 | 1:25 | 3.2
POZIOM 01 |  | _ | PW | _ | K | _ |  |  |  | . |  |  |  |  | 3.1
SŁUPY
62 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P01 | . | 1.1 |  | ZBROJENIE SŁUPÓW ŻELBETOWYCH POZ.01 - CZ.1 | 1:25 | 3.3
63 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P01 | . | 1.2 |  | ZBROJENIE SŁUPÓW ŻELBETOWYCH POZ.01 - CZ.2 | 1:25 | 3.3
64 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P01 | . | 1.3 |  | ZBROJENIE SŁUPÓW ŻELBETOWYCH POZ.01 - CZ.2 | 1:25 | 3.3
65 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P01 | . | 1.4 |  | ZBROJENIE SŁUPÓW ŻELBETOWYCH POZ.01 - CZ.3 | 1:25 | 3.3
ŚCIANY I TARCZE
66 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P01 | . | 2.1 |  | ZBROJENIE ŚCIAN ŻELBETOWYCH - REJON C | 1:25 | 3.3
67 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P01 | . | 2.2 |  | ZBROJENIE ŚCIAN ŻELBETOWYCH - REJON D | 1:25 | 3.3
68 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P01 | . | 2.3 |  | ZBROJENIE TARCZ ŻELBETOWYCH - REJON A i B | 1:25 | 3.3
69 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P01 | . | 2.4 |  | ZBROJENIE ŚCIAN ŻELBETOWYCH - REJON A | 1:25 | 3.3
70 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P01 | . | 2.5 |  | ZBROJENIE ŚCIAN ŻELBETOWYCH - REJON B | 1:25 | 3.3
BELKI I WIEŃCE
71 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P01 | . | 3.1 |  | ZBROJENIE BELEK ŻELBETOWYCH POZ.01 - CZ.1 | 1:25 | 3.3
72 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P01 | . | 3.2 |  | ZBROJENIE BELEK ŻELBETOWYCH POZ.01 - CZ.2 | 1:25 | 3.3
73 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P01 | . | 3.3 |  | ZBROJENIE BELEK ŻELBETOWYCH POZ.01 - CZ.3 | 1:25 | 3.3
74 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P01 | . | 3.4 |  | ZBROJENIE BELEK ŻELBETOWYCH POZ.01 - CZ.4 | 1:25 | 3.3
75 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P01 | . | 3.5 |  | ZBROJENIE BELEK ŻELBETOWYCH POZ.01 - CZ.5 | 1:25 | 3.3
76 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P01 | . | 3.6 |  | ZBROJENIE BELEK ŻELBETOWYCH POZ.01 - CZ.6 | 1:25 | 3.3
77 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P01 | . | 3.7 |  | ZBROJENIE BELEK ŻELBETOWYCH POZ.01 - CZ.7 | 1:25 | 3.3
78 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P01 | . | 3.8 |  | ZBROJENIE BELEK ŻELBETOWYCH POZ.01 - CZ.8 | 1:25 | 3.3
79 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P01 | . | 3.9 |  | ZBROJENIE BELEK ŻELBETOWYCH POZ.01 - CZ.9 | 1:25 | 3.3
80 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P01 | . | 3.10 |  | ZBROJENIE BELEK ŻELBETOWYCH POZ.01 - CZ.10 | 1:25 | 3.3
81 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P01 | . | 3.11 |  | ZBROJENIE BELEK ŻELBETOWYCH POZ.01 - CZ.11 | 1:25 | 3.3
82 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P01 | . | 3.12 |  | ZBROJENIE BELEK ŻELBETOWYCH POZ.01 - CZ.12 | 1:25 | 3.3
83 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P01 | . | 3.13 |  | ZBROJENIE BELEK ŻELBETOWYCH POZ.01 - CZ.13 | 1:25 | 3.3
84 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P01 | . | 3.14 |  | ZBROJENIE BELEK ŻELBETOWYCH POZ.01 - CZ.14 | 1:25 | 3.3
85 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P01 | . | 3.15 |  | ZBROJENIE BELEK ŻELBETOWYCH POZ.01 - CZ.15 | 1:25 | 3.3
POZIOM 02 |  | _ | PW | _ | K | _ |  |  |  | . |  |  |  |  | 3.1
SŁUPY
86 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P02 | . | 1.1 |  | ZBROJENIE SŁUPÓW ŻELBETOWYCH POZ.01 - CZ.1 | 1:25 | 3.3
87 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P02 | . | 1.2 |  | ZBROJENIE SŁUPÓW ŻELBETOWYCH POZ.01 - CZ.2 | 1:25 | 3.3
88 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P02 | . | 1.3 |  | ZBROJENIE SŁUPÓW ŻELBETOWYCH POZ.01 - CZ.3 | 1:25 | 3.3
89 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P02 | . | 1.4 |  | ZBROJENIE SŁUPÓW ŻELBETOWYCH POZ.01 - CZ.4 | 1:25 | 3.3
ŚCIANY I TARCZE
90 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P02 | . | 2.1 |  | ZBROJENIE ŚCIAN ŻELBETOWYCH - REJON C | 1:25 | 3.3
91 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P02 | . | 2.2 |  | ZBROJENIE ŚCIAN ŻELBETOWYCH - REJON D | 1:25 | 3.3
92 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P02 | . | 2.3 |  | ZBROJENIE ŚCIAN ŻELBETOWYCH - REJON A | 1:25 | 3.3
93 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P02 | . | 2.4 |  | ZBROJENIE ŚCIAN ŻELBETOWYCH - REJON B | 1:25 | 3.3
BELKI I WIEŃCE
94 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P02 | . | 3.1 |  | ZBROJENIE BELEK ŻELBETOWYCH POZ.02 - CZ.1 | 1:25 | 3.4
95 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P02 | . | 3.2 |  | ZBROJENIE BELEK ŻELBETOWYCH POZ.02 - CZ.2 | 1:25 | 3.4
96 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P02 | . | 3.3 |  | ZBROJENIE BELEK ŻELBETOWYCH POZ.02 - CZ.3 | 1:25 | 3.4
97 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P02 | . | 3.4 |  | ZBROJENIE BELEK ŻELBETOWYCH POZ.02 - CZ.4 | 1:25 | 3.4
98 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P02 | . | 3.5 |  | ZBROJENIE BELEK ŻELBETOWYCH POZ.02 - CZ.5 | 1:25 | 3.4
99 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P02 | . | 3.6 |  | ZBROJENIE BELEK ŻELBETOWYCH POZ.02 - CZ.6 | 1:25 | 3.4
100 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P02 | . | 3.7 |  | ZBROJENIE BELEK ŻELBETOWYCH POZ.02 - CZ.7 | 1:25 | 3.4
101 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P02 | . | 3.8 |  | ZBROJENIE BELEK ŻELBETOWYCH POZ.02 - CZ.8 | 1:25 | 3.4
102 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P02 | . | 3.9 |  | ZBROJENIE BELEK ŻELBETOWYCH POZ.02 - CZ.9 | 1:25 | 3.4
103 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P02 | . | 3.10 |  | ZBROJENIE BELEK ŻELBETOWYCH POZ.02 - CZ.10 | 1:25 | 3.4
104 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P02 | . | 3.11 |  | ZBROJENIE BELEK ŻELBETOWYCH POZ.02 - CZ.11 | 1:25 | 3.4
105 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P02 | . | 3.12 |  | ZBROJENIE BELEK ŻELBETOWYCH POZ.02 - CZ.12 | 1:25 | 3.4
106 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P02 | . | 3.13 |  | ZBROJENIE BELEK ŻELBETOWYCH POZ.02 - CZ.13 | 1:25 | 3.4
107 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P02 | . | 3.14 |  | ZBROJENIE BELEK ŻELBETOWYCH POZ.02 - CZ.14 | 1:25 | 3.4
108 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P02 | . | 3.15 |  | ZBROJENIE BELEK ŻELBETOWYCH POZ.02 - CZ.15 | 1:25 | 3.4
POZIOM 03 |  | _ | PW | _ | K | _ |  |  |  | . |  |  |  |  | 3.1
SŁUPY
109 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P03 | . | 1.1 |  | ZBROJENIE SŁUPÓW ŻELBETOWYCH POZ.01 - CZ.1 | 1:25 | 3.4
110 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P03 | . | 1.2 |  | ZBROJENIE SŁUPÓW ŻELBETOWYCH POZ.01 - CZ.2 | 1:25 | 3.4
111 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P03 | . | 1.3 |  | ZBROJENIE SŁUPÓW ŻELBETOWYCH POZ.01 - CZ.3 | 1:25 | 3.4
112 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P03 | . | 1.4 |  | ZBROJENIE SŁUPÓW ŻELBETOWYCH POZ.01 - CZ.4 | 1:25 | 3.4
ŚCIANY I TARCZE
113 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P03 | . | 2.1 |  | ZBROJENIE ŚCIAN ŻELBETOWYCH - REJON C | 1:25 | 3.4
114 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P03 | . | 2.2 |  | ZBROJENIE ŚCIAN ŻELBETOWYCH - REJON D | 1:25 | 3.4
115 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P03 | . | 2.3 |  | ZBROJENIE ŚCIAN ŻELBETOWYCH - REJON A | 1:25 | 3.4
116 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P03 | . | 2.4 |  | ZBROJENIE ŚCIAN ŻELBETOWYCH - REJON B | 1:25 | 3.4
BELKI I WIEŃCE
117 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P03 | . | 3.1 |  | ZBROJENIE BELEK ŻELBETOWYCH POZ.03 - CZ.1 | 1:25 | 3.5
118 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P03 | . | 3.2 |  | ZBROJENIE BELEK ŻELBETOWYCH POZ.03 - CZ.2 | 1:25 | 3.5
119 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P03 | . | 3.3 |  | ZBROJENIE BELEK ŻELBETOWYCH POZ.03 - CZ.3 | 1:25 | 3.5
120 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P03 | . | 3.4 |  | ZBROJENIE BELEK ŻELBETOWYCH POZ.03 - CZ.4 | 1:25 | 3.5
121 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P03 | . | 3.5 |  | ZBROJENIE BELEK ŻELBETOWYCH POZ.03 - CZ.5 | 1:25 | 3.5
122 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P03 | . | 3.6 |  | ZBROJENIE BELEK ŻELBETOWYCH POZ.03 - CZ.6 | 1:25 | 3.5
123 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P03 | . | 3.7 |  | ZBROJENIE BELEK ŻELBETOWYCH POZ.03 - CZ.7 | 1:25 | 3.5
124 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P03 | . | 3.8 |  | ZBROJENIE BELEK ŻELBETOWYCH POZ.03 - CZ.8 | 1:25 | 3.5
125 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P03 | . | 3.9 |  | ZBROJENIE BELEK ŻELBETOWYCH POZ.03 - CZ.9 | 1:25 | 3.5
126 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P03 | . | 3.10 |  | ZBROJENIE BELEK ŻELBETOWYCH POZ.03 - CZ.10 | 1:25 | 3.5
127 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P03 | . | 3.11 |  | ZBROJENIE BELEK ŻELBETOWYCH POZ.03 - CZ.11 | 1:25 | 3.5
128 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P03 | . | 3.12 |  | ZBROJENIE BELEK ŻELBETOWYCH POZ.03 - CZ.12 | 1:25 | 3.5
129 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P03 | . | 3.13 |  | ZBROJENIE BELEK ŻELBETOWYCH POZ.03 - CZ.13 | 1:25 | 3.5
130 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P03 | . | 3.14 |  | ZBROJENIE BELEK ŻELBETOWYCH POZ.03 - CZ.14 | 1:25 | 3.5
131 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | P03 | . | 3.15 |  | ZBROJENIE BELEK ŻELBETOWYCH POZ.03 - CZ.15 | 1:25 | 3.5
POZOSTAŁE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
132 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | PEK | . | 1.1 |  | SZYB WINDOWY BUDYNKU A i B | 1:25 | 3.5
133 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | PEK | . | 1.2 |  | SZYB WINDOWY BUDYNKU C i D | 1:25 | 3.5
134 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | PEK | . | 1.3 |  | ŚCIANKI KOLANKOWE | 1:25 | 3.5
135 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | PEK | . | 1.4 |  | GEOMETRIA PREFABRYKOWANYCH KLATEK SCHODOWYCH 1, 2, A, B | 1:25 | 3.5
136 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | PEK | . | 1.5 |  | GEOMETRIA PREFABRYKOWANYCH KLATEK SCHODOWYCH C, D | 1:25 | 3.5
137 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | PEK | . | 1.6 |  | KONSTRUKCJA ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH DACHU | 1:25 | 3.5
138 | 1601 | _ | PW | _ | K | _ | - | _ | PEK | . | 1.7 |  | EL. STALOWE OSŁON ESTETYCZNYCH I PODKONSTRUKCJI POD URZĄDZENIA | 1:15 | 3.5